## Лист1
Organizer | OrganizerEDRPOU | Name | Adress | Сoordinates | Adress1 | Сoordinates1 | WorkDescription | Cost | StartDate | EndDate | Guarantee | IdPurchase | Executor | ExecutorEDRPOU | AdditionalInformation
Розпорядник бюджетних коштів | ЄДРПОУ розпорядника бюджетних коштів | Назва об'єкту | Адреса | Координати | Адреса1 | Координати1 | Опис робіт | Вартість | Дата початку ремонту | Дата закінчення ремонту | Гарантія | ID закупівлі | Виконавець | ЄДРПОУ виконавця | Додаткова інформація
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Будівництво зливного колектору по вул. Князя Володимира Великого, на ділянці від вул. Європейської до вул. Михайла Коцюбинського у м. Дніпрі | вул. Князя Володимира Великого, на ділянці від вул. Європейської до вул. Михайла Коцюбинського у м. Дніпрі | null | вул. Князя Володимира Великого, на ділянці від вул. Європейської до вул. Михайла Коцюбинського у м. Дніпрі | null | Будівництво | 10000000 | 2017-01-01 | 2022-12-31 | null | UA-2021-09-24-010760-b | null | null | проєкт на погоджені в головАПУ
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Нове будівництво дощової каналізації по вул. Старокозацькій у м. Дніпрі на ділянці від вул. Короленка до вул. Воскресенської | вул. Старокозацька у м. Дніпрі на ділянці від вул. Короленка до вул. Воскресенської | null | вул. Старокозацька у м. Дніпрі на ділянці від вул. Короленка до вул. Воскресенської | null | Будівництво | 10177216 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-09-09-012697-c | ТОВ "АВТО-М" | 31575976 | проєктні роботи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Будівництво ІІІ черги водогону нижньої частини колишнього смт Таромське у м. Дніпрі | смт Таромське у м. Дніпрі | null | смт Таромське у м. Дніпрі | null | Будівництво | 115609167 | 2018-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-05-05-007223-c | ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ ГРАНДСТРОЙ» | 42481990 | отримано зміну до дозволу, роботи продовжуються
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення Північного у м. Дніпрі (проектування та будівництво) | Північний у м. Дніпрі | null | Північний у м. Дніпрі | null | Будівництво | 6323474 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-03-16-000703-b | ТОВ "МБК СІНЕРГІЯ" | 38897076 | готуються документи для отримання сертифікату
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Автомобільна дорога на ділянці від вул. Кайдацький шлях до автомобільної дороги Київ–Луганськ–Ізварине, м. Дніпро – будівництво | вул. Кайдацький шлях до автомобільної дороги Київ–Луганськ–Ізварине, м. Дніпро | null | вул. Кайдацький шлях до автомобільної дороги Київ–Луганськ–Ізварине, м. Дніпро | null | Будівництво | 3433661 | 2011-01-01 | 2022-12-31 | null | UA-2021-03-10-011213-b | ТДВ "ІНСТИТУТ ДНІПРОДІПРОТРАНС" | 1388420 | підготовлені документи для передачі об’єкта
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Нове будівництво мосту на Монастирський острів через р. Дніпро у м. Дніпрі | міст на Монастирський острів через р. Дніпро у м. Дніпрі | null | міст на Монастирський острів через р. Дніпро у м. Дніпрі | null | Будівництво | 3400000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-10-13-000627-b | null | null | проєктні роботи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Захист території від підтоплення та затоплення в районі вул. Мандриківської, від буд. № 310 до буд. № 12 по просп. Героїв у м. Дніпропетровську, будівництво (проєктування) | вул. Мандриківська, від буд. № 310 до буд. № 12 по просп. Героїв у м. Дніпропетровську | null | вул. Мандриківська, від буд. № 310 до буд. № 12 по просп. Героїв у м. Дніпропетровську | null | Будівництво | 15189699 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-03-24-001638-a | ТОВ "АВТО-М" | 31575976 | експертний звіт внесено до єдиної електронної системи у сфері будівництва
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Будівництво зливової каналізації по вул. Янтарній, у районі будинків № № 75 А, 77 А у м. Дніпрі | вул. Янтарна, у районі будинків № № 75 А, 77 А у м. Дніпрі | null | вул. Янтарна, у районі будинків № № 75 А, 77 А у м. Дніпрі | null | Будівництво | 5558000 | 2017-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-03-04-007976-c | ПП "АВТОБУДЦЕНТР" | 32634382 | готуються документи для передачі на баланс
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт вул. Юрія Кондратюка в м. Дніпрі | вул. Юрія Кондратюка в м. Дніпрі | null | вул. Юрія Кондратюка в м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 46408488 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-05-18-012258-b | ТОВ "АДОНІЯ КОМПАНІ" | 41443121 | продовжуються роботи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт елементів благоустрою території в районі будинків № № 65, 67 по просп. Слобожанському в м. Дніпрі | просп. Слобожанський район будинків № № 65, 67 в м. Дніпрі | null | просп. Слобожанський район будинків № № 65, 67 в м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 159223315 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-04-23-005128-c | ТОВ СК "СТРОЙІНВЕСТ" | 39086059 | роботи з благоустрою завершено. Коригування
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Набережній Перемоги, від буд. № 102 Б до буд. № 68/1 та від буд. № 50 до буд. № 1 А у м. Дніпрі | вул. Набережна Перемоги, від буд. № 102 Б до буд. № 68/1 та від буд. № 50 до буд. № 1 А у м. Дніпрі | null | вул. Набережна Перемоги, від буд. № 102 Б до буд. № 68/1 та від буд. № 50 до буд. № 1 А у м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 53081304 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | null | UA-2021-06-10-008705-b | ТОВ "АВТОМАГІСТРАЛЬ 2016" | 40944521 | продовжуються роботи, ПКД в повному обсязі
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт випусків дренажних вод у районі вул. Михайла Коцюбинського у м. Дніпрі (у тому числі проєктні роботи) | вул. Михайла Коцюбинського у м. Дніпрі | null | вул. Михайла Коцюбинського у м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 22785073 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | null | UA-2021-07-12-002541-c | ТОВ підприємство "Дніпроремонт" | 21869676 | ПКД в повному обсязі
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт елементів благоустрою території в районі будинків № № 136, 140, 144, 146 по шосе Донецькому в м. Дніпрі (у тому числі проєктні роботи) | район будинків № № 136, 140, 144, 146 по шосе Донецькому в м. Дніпрі | null | район будинків № № 136, 140, 144, 146 по шосе Донецькому в м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 500000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-04-05-003825-a | ТОВ "ГРУПА "КАПІТАЛ СТРОЙ" | 41074702 | проєкт в розробці
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт елементів благоустрою території в районі будинків № № 73, 79, 81 по вул. Янтарній у м. Дніпрі (у тому числі проєктні роботи) | вул. Янтарна район будинків № № 73, 79, 81 у м. Дніпрі | null | вул. Янтарна район будинків № № 73, 79, 81 у м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 500000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-03-04-007976-c | ПП "АВТОБУДЦЕНТР" | 32634382 | проєктні роботи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт вул. Романа Шухевича в м. Дніпрі | вул. Романа Шухевича в м. Дніпрі | null | вул. Романа Шухевича в м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 944922 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-03-18-003753-c | ФОП Мацюк П.В. | 2677012451 | проєкт в розробці
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт вул. Леваневського від вул. Гомельської до просп. Сергія Нігояна в м. Дніпрі | вул. Леваневського від вул. Гомельської до просп. Сергія Нігояна в м. Дніпрі | null | вул. Леваневського від вул. Гомельської до просп. Сергія Нігояна в м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 935938 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-03-16-011167-c | ФОП Мілько К.О. | 3119919844 | ПКД в повному обсязі
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт елементів благоустрою скверу Олександра Усачова в районі просп. Петра Калнишевського, 27 та вул. Гулі Корольової в м. Дніпрі (проєктування та капітальний ремонт) | сквер Олександра Усачова в районі просп. Петра Калнишевського, 27 та вул. Гулі Корольової в м. Дніпрі | null | сквер Олександра Усачова в районі просп. Петра Калнишевського, 27 та вул. Гулі Корольової в м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 44000000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-05-19-004846-b | ТОВ "СКС МОНОЛІТ" | 39766763 | будівельно-монтажні роботи продовжуються
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт елементів благоустрою території від моста Центрального до кільцевої розв’язки в межах вул. Маршала Малиновського до акваторії р. Дніпро в м. Дніпрі (проєктування) | міст Центральний до кільцевої розв’язки в межах вул. Маршала Малиновського до акваторії р. Дніпро в м. Дніпрі | null | міст Центральний до кільцевої розв’язки в межах вул. Маршала Малиновського до акваторії р. Дніпро в м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 600000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-06-03-011721-b | ТДВ "ІНСТИТУТ ДНІПРОДІПРОТРАНС" | 1388420 | проєктні роботи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт дефектних конструкцій опорних частин та опор Центрального моста (№2) в м. Дніпрі (проєктування) | Центральний міст (№2) в м. Дніпрі | null | Центральний міст (№2) в м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 405863 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-09-22-008677-b | null | null | проєктні роботи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт елементів благоустрою скверу Євгена Клочка по вул. Калиновій у м. Дніпрі | сквер Євгена Клочка по вул. Калиновій у м. Дніпрі | null | сквер Євгена Клочка по вул. Калиновій у м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 20500000 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | null | UA-2021-05-11-005761-b | ТОВ "СКС МОНОЛІТ" | 39766763 | будівельно-монтажні роботи продовжуються
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт проїзної частини просп. Героїв, від бульв. Слави до пров. Добровольців у м. Дніпрі (проєктування та капітальний ремонт) | просп. Героїв, від бульв. Слави до пров. Добровольців у м. Дніпрі | null | просп. Героїв, від бульв. Слави до пров. Добровольців у м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 43044627 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-04-07-004416-b | ТОВ "АВТОМАГІСТРАЛЬ 2016" | 40944521 | продовжуються роботи з благоустрою
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт елементів благоустрою скверу в районі вул. Гідропаркової, 1 (ж/м Парус) у м. Дніпрі (проєктування та капітальний ремонт) | сквер в районі вул. Гідропаркової, 1 (ж/м Парус) у м. Дніпрі | null | сквер в районі вул. Гідропаркової, 1 (ж/м Парус) у м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 9474244 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-04-07-003131-b | ТОВ "ДНІПРО - БУДСЕРВІС" | 40594397 | роботи продовжуються
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт проїзної частини та тротуарного покриття лівої частини просп. Дмитра Яворницького, від буд. № 35 до буд. № 47, в м. Дніпрі. | просп. Дмитра Яворницького, від буд. № 35 до буд. № 47, в м. Дніпрі | null | просп. Дмитра Яворницького, від буд. № 35 до буд. № 47, в м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 1500000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-04-21-011226-c | ТОВ "СОЛІД-ПРОЕКТ" | 40478902 | проєкт на погоджені
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт елементів благоустрою території від будинку № 5 по вул. Херсонській до будинку № 1 по просп. Пушкіна та в районі будинків № № 1, 3, 5, 7 по просп. Пушкіна і бульв. Кучеревського в м. Дніпрі (у тому числі проєктні роботи) | будинок № 5 по вул. Херсонській до будинку № 1 по просп. Пушкіна та в районі будинків № № 1, 3, 5, 7 по просп. Пушкіна і бульв. Кучеревського в м. Дніпрі | null | будинок № 5 по вул. Херсонській до будинку № 1 по просп. Пушкіна та в районі будинків № № 1, 3, 5, 7 по просп. Пушкіна і бульв. Кучеревського в м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 21080000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-06-16-011330-b | ТОВ "АВТОМАГІСТРАЛЬ 2016" | 40944521 | проєктні роботи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт вул. Магдалинівської в м. Дніпрі | вул. Магдалинівської в м. Дніпрі | null | вул. Магдалинівської в м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 22246970 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | null | UA-2021-07-06-008489-c | ТОВ " БУДІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ" | 40130383 | розпочато підготовчі роботи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт вул. Криничної в м. Дніпрі | вул. Кринична в м. Дніпрі | null | вул. Кринична в м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 29100000 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | null | UA-2021-07-06-006943-c | ТОВ " БУДІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ" | 40130383 | дозвіл отримано
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт вул. Моніторної, від вул. Метробудівської до пров. Парусного | вул. Моніторної, від вул. Метробудівської до пров. Парусного | null | вул. Моніторної, від вул. Метробудівської до пров. Парусного | null | Капітальний ремонт | 7174747 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-03-09-013079-c | ТОВ "АВТОМАГІСТРАЛЬ 2016" | 40944521 | отримано зміну до дозволу, завершені роботи з благоустрою
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт вул. Шевченка, від вул. Гоголя до вул. Михайла Грушевського, у м. Дніпрі (у тому числі проєктування) | вул. Шевченка, від вул. Гоголя до вул. Михайла Грушевського, у м. Дніпрі | null | вул. Шевченка, від вул. Гоголя до вул. Михайла Грушевського, у м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 400000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-09-02-008395-a | ТДВ "ІНСТИТУТ ДНІПРОДІПРОТРАНС" | 1388420 | отримано техумови для проєкту
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі | пл. Шевченка в м. Дніпрі | null | пл. Шевченка в м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 9116455 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-03-04-012657-c | ТОВ «Будівельна компанія «НОРМА» | 33880412 | готуються документи для введення в експлуатацію
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт мереж дощової каналізації на території, прилеглій до житлового будинку по вул. Набережній Перемоги, 118 у м. Дніпрі | вул. Набережна Перемоги, 118 у м. Дніпрі | null | вул. Набережна Перемоги, 118 у м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 4671270 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-03-16-001668-a | ТОВ "ГРУПА "КАПІТАЛ СТРОЙ" | 41074702 | роботи завершено, готуються документи до введення в експлуатацію
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт вул.Курчатова в м.Дніпрі | вул.Курчатова в м.Дніпрі | null | вул.Курчатова в м.Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 2061140 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | null | UA-2021-07-20-002497-b | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦБУДМОНТАЖ-21" | 32417358 | продовжуються роботи з благоустрою
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт узв.Селянського в м. Дніпрі | узв.Селянського в м. Дніпрі | null | узв.Селянського в м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 600000 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-03-26-002986-b | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦБУДМОНТАЖ-21" | 32417358 | роботи завершені, формується акт готовності на порталі
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт скверу в районі шосе Запорізького, від пров. Джинчарадзе до вул. Панікахи в м. Дніпрі | сквер в районі шосе Запорізького, від пров. Джинчарадзе до вул. Панікахи в м. Дніпрі | null | сквер в районі шосе Запорізького, від пров. Джинчарадзе до вул. Панікахи в м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 65590 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | null | UA-2021-06-09-007430-b | ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "АЛЬФАБУД" | 43370616 | проєктно-кошторисно документація в повному обсязі
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт елементів благоустрою території в районі вул. Шолохова в м. Дніпрі (проєктування) | вул. Шолохова в м. Дніпрі | null | вул. Шолохова в м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 1500000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-05-27-008886-b | ТДВ "ІНСТИТУТ ДНІПРОДІПРОТРАНС" | 1388420 | проєктні роботи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт елементів благоустрою вул. Набережної Заводської, від Кайдацького моста до ж/м Парус у м. Дніпропетровську» (проєктування) | вул. Набережна Заводська, від Кайдацького моста до ж/м Парус у м. Дніпропетровську | null | вул. Набережна Заводська, від Кайдацького моста до ж/м Парус у м. Дніпропетровську | null | Капітальний ремонт | 180000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-04-15-003826-b | ФОП "ШИЛОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ" | 2774410458 | проєктні роботи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт вулиць Дементьєва та Верстової, від будинку № 153 по вулиці Береговій до будинку № 33 по вулиці Верстовій, у місті Дніпрі | вулиць Дементьєва та Верстової, від будинку № 153 по вулиці Береговій до будинку № 33 по вулиці Верстовій, у місті Дніпрі | null | вулиць Дементьєва та Верстової, від будинку № 153 по вулиці Береговій до будинку № 33 по вулиці Верстовій, у місті Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 1000000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-09-24-011707-b | ТДВ "ІНСТИТУТ ДНІПРОДІПРОТРАНС" | 1388420 | проєктні роботи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Набережній Перемоги, від вул. Космічної до бульв. Слави, у м. Дніпрі | по вул. Набережній Перемоги, від вул. Космічної до бульв. Слави, у м. Дніпрі | null | по вул. Набережній Перемоги, від вул. Космічної до бульв. Слави, у м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 1000000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | null | null | null | готується завдання на проєктування
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Реконструкція вул. Ливарної в м. Дніпрі | вул. Ливарна в м. Дніпрі | null | вул. Ливарна в м. Дніпрі | null | Реконструкція | 1500000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-10-05-006800-b | ТДВ "ІНСТИТУТ ДНІПРОДІПРОТРАНС" | 1388420 | проєктні роботи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Реконструкція площі Успенської у м. Дніпрі | площа Успенської у м. Дніпрі | null | площа Успенської у м. Дніпрі | null | Реконструкція | 284025849 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | null | UA-2021-04-06-001990-a | ТОВ "АКАМ" | 34681481 | продовжуються будівельно монтажні роботи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Реконструкція вул. Яворницького у м.Дніпрі (Соборний район) | вул. Яворницького у м.Дніпрі | null | вул. Яворницького у м.Дніпрі | null | Реконструкція | 37700000 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | null | UA-2021-03-18-006069-a | ТОВ «Будівельна компанія «НОРМА» | 33880412 | коригування ПКД, отримано зміни до дозволу.
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Реконструкція вул. Короленка, від просп. Дмитра Яворницького до вул. Челюскіна в м. Дніпрі | вул. Короленка, від просп. Дмитра Яворницького до вул. Челюскіна в м. Дніпрі | null | вул. Короленка, від просп. Дмитра Яворницького до вул. Челюскіна в м. Дніпрі | null | Реконструкція | 1000000 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | null | UA-2021-04-05-004319-a | ТОВ СМД-ІНВЕСТ | 33704759 | готуються документи для введення в експлуатацію
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Реконструкція системи інженерного захисту території від просп. Гагаріна до акваторії р. Дніпро, в межах просп. Дмитра Яворницького та узв. Балашовського у м. Дніпрі. І черга (по вул. Чернишевського та узв. Балашовському) (проєктування) | від просп. Гагаріна до акваторії р. Дніпро, в межах просп. Дмитра Яворницького та узв. Балашовського у м. Дніпрі. І черга (по вул. Чернишевського та узв. Балашовському) | null | від просп. Гагаріна до акваторії р. Дніпро, в межах просп. Дмитра Яворницького та узв. Балашовського у м. Дніпрі. І черга (по вул. Чернишевського та узв. Балашовському) | null | Реконструкція | 114767 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-05-14-005924-c | ДНІПРОВСЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" | 3328965 | ПКД та експертизу внесено до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Реконструкція системи інженерного захисту території від просп. Гагаріна до акваторії р. Дніпро, в межах просп. Дмитра Яворницького та узв. Балашовського у м. Дніпрі. ІІ черга (від просп. Гагаріна до вул. Набережної Перемоги) (проєктування) | просп. Гагаріна до акваторії р. Дніпро, в межах просп. Дмитра Яворницького та узв. Балашовського у м. Дніпрі. ІІ черга (від просп. Гагаріна до вул. Набережної Перемоги) | null | просп. Гагаріна до акваторії р. Дніпро, в межах просп. Дмитра Яворницького та узв. Балашовського у м. Дніпрі. ІІ черга (від просп. Гагаріна до вул. Набережної Перемоги) | null | Реконструкція | 150000 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | null | null | null | v | готуються документи для проходження експертизи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Реконструкція системи інженерного захисту території від просп. Гагаріна до акваторії р. Дніпро, в межах просп. Дмитра Яворницького та узв. Балашовського у м. Дніпрі. ІІІ черга (по вул. Обручева та узв. Мандриківському) (проєктування) | просп. Гагаріна до акваторії р. Дніпро, в межах просп. Дмитра Яворницького та узв. Балашовського у м. Дніпрі. ІІІ черга (по вул. Обручева та узв. Мандриківському) | null | просп. Гагаріна до акваторії р. Дніпро, в межах просп. Дмитра Яворницького та узв. Балашовського у м. Дніпрі. ІІІ черга (по вул. Обручева та узв. Мандриківському) | null | Реконструкція | 50000 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-08-12-001267-a | ДНІПРОВСЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" | 3328965 | готуються документи для проходження експертизи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Реконструкція мереж дощової каналізації на території, обмеженій пров. Крушельницької, Донецьким шосе та вул. Богомаза у м. Дніпропетровську (проектні роботи та реконструкція) | пров. Крушельницької, Донецьким шосе та вул. Богомаза у м. Дніпропетровську | null | пров. Крушельницької, Донецьким шосе та вул. Богомаза у м. Дніпропетровську | null | Реконструкція | 1438000 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-04-05-003825-a | ТОВ "ГРУПА "КАПІТАЛ СТРОЙ" | 41074702 | готується виконавча документація для введення в експлуатацію. Надано документацію для отримання сертифікату.
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Реконструкція (ІІ черга) нежитлової будівлі (колишнього дитячого закладу №186) за адресою вул. Орловська, 33А, м.Дніпропетровськ під архів документів від ліквідації підприємств міста" (проектні роботи та реконструкція) | вул. Орловська, 33А, м.Дніпропетровськ | null | вул. Орловська, 33А, м.Дніпропетровськ | null | Реконструкція | 781000 | 2017-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-03-05-008589-c | ТОВ "КИЇВСЬКА РУСЬ" | 31824838 | завершується виконання будівельно-монтажних робіт
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Реконструкція автодорожнього мосту через р. Маячка по вул. Роз’їзній у м. Дніпрі (проєктування) | автодорожній міст через р. Маячка по вул. Роз’їзній у м. Дніпрі | null | автодорожній міст через р. Маячка по вул. Роз’їзній у м. Дніпрі | null | Реконструкція | 1851000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-06-18-006347-c | ТОВ "ІНЖИНІР БУД ПРОЕКТ" | 41701422 | проєктні роботи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Реконструкція мереж дощової каналізації вул. Любарського, у районі перехрестя з вул. Мурманською до існуючого колектору в районі буд. № 44 по вулиці Маршала Малиновського у м. Дніпропетровську (проєктування) | вул. Любарського, у районі перехрестя з вул. Мурманською до існуючого колектору в районі буд. № 44 по вулиці Маршала Малиновського у м. Дніпропетровську | null | вул. Любарського, у районі перехрестя з вул. Мурманською до існуючого колектору в районі буд. № 44 по вулиці Маршала Малиновського у м. Дніпропетровську | null | Реконструкція | 15113155 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-04-07-010549-a | ТОВ БУДПРОМ-МАШ ЛТД | 42787579 | продовжуються будівельно монтажні роботи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Винос транзитного водопроводу з підвалу житлового будинку по просп. Героїв, 9, м.Дніпро - реконструкція (у тому числі проєктування) | просп. Героїв, 9, м.Дніпро | null | просп. Героїв, 9, м.Дніпро | null | Реконструкція | 6131000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-06-14-010586-b | ПП "МОНТАЖНА КОМПАНІЯ "МЕГАТЕХ" | 41972777 | отримано дозвіл, розпочато підготовчі роботи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Реконструкція елементів благоустрою території кар’єру на ж/м Червоний Камінь у м. Дніпрі (проєктування) | територія кар’єру на ж/м Червоний Камінь у м. Дніпрі | null | територія кар’єру на ж/м Червоний Камінь у м. Дніпрі | null | Реконструкція | 500000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-03-30-004409-a | ФОП "ШИЛОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ" | 2774410458 | отримано геодезичний звіт
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Реконструкція елементів благоустрою на території лівого берега Кам’янсько-Ломівського каналу в районі вул. Висоцького в м. Дніпрі (проєктування) | лівий берег Кам’янсько-Ломівського каналу в районі вул. Висоцького в м. Дніпрі | null | лівий берег Кам’янсько-Ломівського каналу в районі вул. Висоцького в м. Дніпрі | null | Реконструкція | 200000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | null | null | null | проєктні роботи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Реконструкція мереж дощової каналізації по вул. Ливарній у м. Дніпрі | вул. Ливарна у м. Дніпрі | null | вул. Ливарна у м. Дніпрі | null | Реконструкція | 41180289 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-08-18-013098-a | ПП "Нова" | 20272290 | готується завдання на проєктування
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Реконструкція вул. Інженерної в м. Дніпрі (у тому числі проєктування) | вул. Інженерної в м. Дніпрі | null | вул. Інженерної в м. Дніпрі | null | Реконструкція | 1000000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-09-02-009339-a | ТДВ "ІНСТИТУТ ДНІПРОДІПРОТРАНС" | 1388420 | проєктні роботи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Реконструкція проїжджої частини вул. Січеславської Набережної в м. Дніпрі, на ділянці від буд. № 39 до вул. Кам’яної | вул. Січеславської Набережної в м. Дніпрі, на ділянці від буд. № 39 до вул. Кам’яної | null | вул. Січеславської Набережної в м. Дніпрі, на ділянці від буд. № 39 до вул. Кам’яної | null | Реконструкція | 500000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-09-10-008560-c | ТДВ "ІНСТИТУТ ДНІПРОДІПРОТРАНС" | 1388420 | проєктні роботи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Реконструкція мережі дощової каналізації по вул. Павла Нірінберга в м. Дніпрі, на ділянці від вул. Якова Самарського до вул. Ламаної (у тому числі проєктування) | вул. Павла Нірінберга в м. Дніпрі, на ділянці від вул. Якова Самарського до вул. Ламаної | null | вул. Павла Нірінберга в м. Дніпрі, на ділянці від вул. Якова Самарського до вул. Ламаної | null | Реконструкція | 27500000 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | null | UA-2021-10-22-001137-b | null | null | проєктні роботи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Нове будівництво початкової школи в районі буд. № 1 по вул. Академіка Кисловського в м. Дніпрі (у тому числі проєктування) | буд. № 1 по вул. Академіка Кисловського в м. Дніпрі | null | буд. № 1 по вул. Академіка Кисловського в м. Дніпрі | null | Будівництво | 1000000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-10-26-012531-b | null | null | проєктні роботи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 299 Дніпровської міської ради за адресою: вул. Коробова, 10 у м. Дніпрі | вул. Коробова, 10 у м. Дніпрі | null | вул. Коробова, 10 у м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 20946227 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-08-03-004328-b | ТОВ "ВСЕБУД 4" | 36839566 | ПКД в повному обсязі, отримано дозвіл на початок робіт
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт покрівлі та вхідної групи будівлі Комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький центр «Штурм» Дніпровської міської ради по вул. Гетьмана Петра Дорошенка, 9 у м. Дніпрі | вул. Гетьмана Петра Дорошенка, 9 у м. Дніпрі | null | вул. Гетьмана Петра Дорошенка, 9 у м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 25800000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-07-14-004848-c | ТОВ "ВСЕБУД 4" | 36839566 | розпочато будівельно-монтажні роботи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 106 «Середня загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради за адресою: вул. Метробудівська, 7, м. Дніпро | вул. Метробудівська, 7, м. Дніпро | null | вул. Метробудівська, 7, м. Дніпро | null | Капітальний ремонт | 2907000 | 2018-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-05-19-003028-b | ТОВ "ВСЕБУД 4" | 36839566 | готуються документи до введення в експлуатацію
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 316 Дніпровської міської ради по вул. Коробова, 26 у м. Дніпрі (у тому числі проєктування) | вул. Коробова, 26 у м. Дніпрі | null | вул. Коробова, 26 у м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 1000000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-09-08-009873-c | ТОВ "КВ ПРОЕКТ" | 38755106 | ПКД в повному обсязі
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт елементів благоустрою частини території Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 100 «Загальноосвітній навчальний заклад I-II ступенів-ліцей» Дніпровської міської ради по пл. Успенській, 1 у м. Дніпрі (у тому числі проєктування) | пл. Успенській, 1 у м. Дніпрі | null | пл. Успенській, 1 у м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 500000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-09-27-010256-b | ФОП СЕЛІНА ЮЛІЯ ЄВГЕНІВНА | 2809108906 | проєктні роботи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 105" Дніпропетровської міської ради під навчально-виховний комплекс за адресою: вул. Жовтнева, 26 | вул. Жовтнева, 26, м. Дніпро | null | вул. Жовтнева, 26, м. Дніпро | null | Реконструкція | 577592 | 2017-01-01 | 2022-12-31 | null | UA-2021-06-15-006915-b | ПП "Л.Д. Сервіс" | 21922502 | внесення експертизи до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти "Середня загально-освітня школа № 124" Дніпропетровської міської ради по вул. Кірова, 2 (Таромське) у м. Дніпропетровську (проектні роботи та реконструкція) | вул. Кірова, 2 (Таромське) у м. Дніпропетровську | null | вул. Кірова, 2 (Таромське) у м. Дніпропетровську | null | Реконструкція | 12790360 | 2018-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-06-17-007633-c | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПЕН-Д" | 25514131 | внесення експертизи до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Реконструкція Комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови» Дніпровської міської ради по вул. Нахімова, 57 у м. Дніпрі | вул. Нахімова, 57 у м. Дніпрі | null | вул. Нахімова, 57 у м. Дніпрі | null | Реконструкція | 15000000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-10-01-009001-b | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦБУДМОНТАЖ-21" | 32417358 | направлено лист на департамент гуманітарний політики для отримання техумов
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Реконструкція Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 379" Дніпровської міської ради по вул. Пестеля, 34 у м. Дніпрі | вул. Пестеля, 34 у м. Дніпрі | null | вул. Пестеля, 34 у м. Дніпрі | null | Реконструкція | 10000000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-09-27-003323-b | ТОВ «Будівельна Група «Еталонсервісбуд" | 42551994 | проєктувальником внесено ПКД до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Нове будівництво будівлі перинатального корпусу КНП "МБКЛМД Руднєва" ДМР по вул. Надії Алексєєнко, 20 у м. Дніпрі (у тому числі проєктування) | вул. Надії Алексєєнко, 20 у м. Дніпрі | null | вул. Надії Алексєєнко, 20 у м. Дніпрі | null | Будівництво | 300000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | null | null | null | проєктні роботи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт частини будівлі КНП "ДЦПМСД № 4" ДМР по просп. Героїв, 22 у м. Дніпрі | просп. Героїв, 22 у м. Дніпрі | null | просп. Героїв, 22 у м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 2155051 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-04-13-004868-b | ТОВ "КИЇВСЬКА РУСЬ" | 31824838 | продовжуються роботи з оздоблення приміщень
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт частини будівлі КНП "ДЦПМСД № 2" ДМР по просп. Богдана Хмельницького, 19 у м. Дніпрі | просп. Богдана Хмельницького, 19 у м. Дніпрі | null | просп. Богдана Хмельницького, 19 у м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 7033217 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-03-05-001479-c | ТОВ БМПБ "НОВИЙ ДІМ" | 41416171 | надано документацію для отримання сертифікату
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт частини будівлі КНП "ДЦПМСД № 9" ДМР по пров. Фестивальному, 1 у м. Дніпрі | пров. Фестивальний, 1 у м. Дніпрі | null | пров. Фестивальний, 1 у м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 124572 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-03-11-008151-b | ТОВ БМПБ "НОВИЙ ДІМ" | 41416171 | завершуються роботи з оздоблення приміщень
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт частини будівлі КНП "ДЦПМСД № 9" ДМР по вул. Батумській, 13 у м. Дніпрі | вул. Батумська, 13 у м. Дніпрі | null | вул. Батумська, 13 у м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 2434999 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-03-05-005329-c | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦБУДМОНТАЖ-21" | 32417358 | завершуються роботи з оздоблення приміщень
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт частини будівлі КНП "ДЦПМСД № 8" ДМР по вул. Софії Ковалевської, 53 А у м. Дніпрі | вул. Софії Ковалевської, 53 А у м. Дніпрі | null | вул. Софії Ковалевської, 53 А у м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 1020080 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-03-05-006764-c | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦБУДМОНТАЖ-21" | 32417358 | завершуються роботи з оздоблення приміщень
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт частини будівлі КНП "ДЦПМСД № 4" ДМР по вул. Шевченка, 6 А у м. Дніпрі | вул. Шевченка, 6 А у м. Дніпрі | null | вул. Шевченка, 6 А у м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 2223547 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-03-05-006173-c | ТОВ "СКС МОНОЛІТ" | 39766763 | завершуються роботи з оздоблення приміщень, готуються документи для введення в експлуатацію
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт окремих приміщень будівлі КНП «ДЦПМСД № 4» ДМР по вул. Шевченка, 6 А у м. Дніпрі (у тому числі проєктування) | вул. Шевченка, 6 А у м. Дніпрі | null | вул. Шевченка, 6 А у м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 500000 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-10-05-010511-b | null | null | проєктні роботи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт фасаду будівлі та благоустрій території КНП «ДЦПМСД № 4» ДМР по вул. Шевченка, 6 А у м. Дніпрі (у тому числі проєктування) | вул. Шевченка, 6 А у м. Дніпрі | null | вул. Шевченка, 6 А у м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 5500000 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | null | UA-2021-08-09-010854-a | ТОВ "ДНІПРОБУДПРОГРЕС" | 33339700 | проєктні роботи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Реконструкція будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради по вул. Батумській, 13 у м. Дніпрі (у тому числі проєктні роботи) | вул. Батумська, 13 у м. Дніпрі | null | вул. Батумська, 13 у м. Дніпрі | null | Реконструкція | 3812575 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-04-30-002762-b | ФОП "МАЦЮК ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ" | 2677012451 | проєктні роботи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Реконструкція I, II поверхів, підвалу та частини технічного поверху будівлі КНП «КЛШМД» ДМР по вул. Філософській, 62 в м. Дніпрі (у тому числі проєктування) | вул. Філософська, 62 в м. Дніпрі | null | вул. Філософська, 62 в м. Дніпрі | null | Реконструкція | 100000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | null | null | null | проєктні роботи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Реконструкція I, II поверхів, підвалу та частини технічного поверху будівлі КНП «КЛШМД» ДМР по вул. Бардіна, 1 А в м. Дніпрі (у тому числі проєктування) | вул. Бардіна, 1 А в м. Дніпрі | null | вул. Бардіна, 1 А в м. Дніпрі | null | Реконструкція | 1301256 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-03-31-004613-a | Товариство з обмеженою відповідальністю "Проектно-будівельна компанія "Олімп" | 41159136 | внесення експертизи до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Реконструкція будівлі хірургічного корпусу КНП «КЛШМД» ДМР по вул. Володимира Антоновича, 65 у м. Дніпрі (у тому числі проєктування) | вул. Володимира Антоновича, 65 у м. Дніпрі | null | вул. Володимира Антоновича, 65 у м. Дніпрі | null | Реконструкція | 1000000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-09-28-002529-b | ПП "ВОСТОК-ПАРТНЕР" | 33338670 | проєктні роботи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Реконструкція частини будівлі лікувального корпусу КНП "МБКЛМД Руднєва" ДМР по просп. Пушкіна, 26 у м. Дніпрі під пологове відділення ( у тому числі проєктування) | просп. Пушкіна, 26 у м. Дніпрі | null | просп. Пушкіна, 26 у м. Дніпрі | null | Реконструкція | 250000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | null | null | null | проєктні роботи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Реконструкція частини будівлі харчоблоку з ЦСВ КНП "МБКЛМД Руднєва" ДМР по просп. Пушкіна, 26 у м. Дніпрі під консультативно-діагностичне відділення (у тому числі проєктування) | просп. Пушкіна, 26 у м. Дніпрі | null | просп. Пушкіна, 26 у м. Дніпрі | null | Реконструкція | 250000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | null | null | null | проєктні роботи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт пішохідного арочного мосту через ставок у Центральному міському дитячому парку Лазаря Глоби у м.Дніпрі | пішохідний арочний мост через ставок у Центральному міському дитячому парку Лазаря Глоби у м.Дніпрі | null | пішохідний арочний мост через ставок у Центральному міському дитячому парку Лазаря Глоби у м.Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 385188 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | null | UA-2021-04-30-000594-b | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРТРАНСАКАД" | 32406215 | проєктні роботи в розробці
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Реконструкція Центрального міського дитячого парку Лазаря Глоби в м. Дніпрі | Центральний міський дитячий парк Лазаря Глоби в м. Дніпрі | null | Центральний міський дитячий парк Лазаря Глоби в м. Дніпрі | null | Реконструкція | 4212063 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-07-21-009427-b | ФОП "ШИЛОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ" | 2774410458 | проєктні роботи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Нове будівництво стадіону пляжних видів спорту на базі комунального підприємства «Молодіжне творче об'єднання» Дніпровської міської ради за адресою: вул. Набережна Заводська, 53, м. Дніпро. Коригування | вул. Набережна Заводська, 53, м. Дніпро | null | вул. Набережна Заводська, 53, м. Дніпро | null | Будівництво | 350000 | 2018-01-01 | 2022-12-31 | null | null | null | null | проєктні роботи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Нове будівництво спортивного комплексу в районі буд. № 2 Д по шосе Донецькому в м. Дніпрі (у тому числі проєктування) | шосе Донецькому в м. Дніпрі | null | шосе Донецькому в м. Дніпрі | null | Будівництво | 1000000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | null | null | null | проєктні роботи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт КПНЗ «СДЮСШОР № 3 ДМР за адресою: м. Дніпро, вул. Любарського, 4а | м. Дніпро, вул. Любарського, 4а | null | м. Дніпро, вул. Любарського, 4а | null | Капітальний ремонт | 1534976 | 2018-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-03-05-009403-c | ТОВ "ЕСГ-Україна" | 38597851 | виконуються оздоблювальні роботи приміщень
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | "Реконструкція зовнішніх інженерних мереж та елементів благоустрою території спортивного комплексу КПНЗ «МСДЮСШОР» ДМР по просп. Богдана Хмельницького, 16 Д у м. Дніпрі" (проєктування) | просп. Богдана Хмельницького, 16 Д у м. Дніпрі | null | просп. Богдана Хмельницького, 16 Д у м. Дніпрі | null | Реконструкція | 21772889 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-06-10-009959-b | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦБУДМОНТАЖ-21" | 32417358 | будівельно-монтажні роботи продовжуються
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | "Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою: вул. Універсальна, 18 А у м. Дніпрі (проектні роботи та реконструкція) | вул. Універсальна, 18 А у м. Дніпрі | null | вул. Універсальна, 18 А у м. Дніпрі | null | Реконструкція | 23122 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-06-14-010104-b | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІДЕР-ПРОЕКТ" | 35204086 | продовжуються роботи, укладено договір на коригування
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою: вул. Універсальна, 18 А у м. Дніпрі. Будинок спорту (у тому числі проєктування) | вул. Універсальна, 18 А у м. Дніпрі | null | вул. Універсальна, 18 А у м. Дніпрі | null | Реконструкція | 3614902 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-06-14-010104-b | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІДЕР-ПРОЕКТ" | 35204086 | проєктні роботи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Реконструкція спортивної зали по просп. Богдана Хмельницького, 16 Д у м. Дніпрі під спортивний комплекс КПНЗ «МСДЮСШОР» ДМР (проєктування) | просп. Богдана Хмельницького, 16 Д у м. Дніпрі | null | просп. Богдана Хмельницького, 16 Д у м. Дніпрі | null | Реконструкція | 49326477 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | null | UA-2021-06-09-002556-b | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦБУДМОНТАЖ-21" | 32417358 | продовжуються будівельно-монтажні роботи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Будівництво крематорію в районі кладовища по шосе Запорізькому, 55 А із сторони вул. Аеропортівської у м. Дніпрі» (проєктування) | шосе Запорізьке, 55 А із сторони вул. Аеропортівської у м. Дніпрі | null | шосе Запорізьке, 55 А із сторони вул. Аеропортівської у м. Дніпрі | null | Будівництво | 1138775 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | null | UA-2021-05-13-003010-a | ПП "ВОСТОК-ПАРТНЕР" | 33338670 | проєктні роботи
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул. Володимира Мономаха, 17 у м. Дніпрі (проєктування та капітальний ремонт) | вул. Володимира Мономаха, 17 у м. Дніпрі | null | вул. Володимира Мономаха, 17 у м. Дніпрі | null | Реконструкція | 1751259 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-03-18-000963-b | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДРЕМСВІТ" | 41112957 | завершені роботи з оздоблення приміщень готується виконавча документація
Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 | Капітальний ремонт частини будівлі Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради по просп. Петра Калнишевського, 55 у м. Дніпрі | просп. Петра Калнишевського, 55 у м. Дніпрі | null | просп. Петра Калнишевського, 55 у м. Дніпрі | null | Капітальний ремонт | 1506555 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | null | UA-2021-03-05-005913-c | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦБУДМОНТАЖ-21" | 32417358 | завершені роботи з оздоблення приміщень